## 井戸施工チェックシート
自宅用井戸 施工・記録チェックシート
見積もりを依頼する前に施工業者へ渡し、実施内容・記録方法・追加費用の有無を確認するためのチェックシート
施主名 |  |  |  | 工事予定地：
見積業者名 |  |  |  | 予定家族人数：
井戸用途 | □ 飲料含めた生活用水 □ 飲用以外の生活用水 □ 散水 □ その他
No. | 確認項目 | 施工・確認内容 | 写真記録 | 報告書への記録 | 業者回答・備考
1 | 見積もり前の仕様確認 | このチェックシートの内容を確認し、見積もりに含める範囲・別途費用・実施しない項目を説明してもらう | — | 見積書・仕様書に反映
2 | 周辺井戸・既存資料 | 周辺井戸の深度、水量、水質、地質等を参考にしたか。掘削地点・深度の考え方を確認 | — | 調査結果・判断根拠
3 | 掘削記録 | 掘削深度、掘削時の地質、地下水確認深度等を記録 | 掘削状況 コア箱状況 | 掘削深度・地質柱状図等
4 | 電気検層 | 実施の有無、実施方法、結果から取水層をどう判断したか確認 | 検層作業 | 検層記録・判断内容
5 | ケーシング・スクリーン | 材質、径、設置深度を確認 | 設置前・施工状況 | 材質・径・深度
6 | 砂利充填・シーリング | 使用材料充填範囲、方法を確認 | 材料・充填作業 | 材料・範囲・方法
7 | 井戸洗浄 | 方法、機器、実施時間、排水状況、終了判断を確認 | 使用機器・洗浄状況・排水 | 方法・時間・状況・終了判断
8 | 予備揚水試験 | 予備揚水を行ったか、実施条件を確認 | 揚水状況、実施状況 | 流量・時間・水位等
9 | 段階揚水試験 | 段階的に流量を変えて試験したか。各段階の流量・時間・水位を記録 |  | 試験データ・Q-s関係等
10 | 最大・限界揚水量 | 最大・限界揚水量をどのように判断したか確認 |  | 流量・時間・水位等
11 | 回復試験 | 揚水停止後の水位回復を測定したか |  | 回復時間・水位記録
12 | 適正揚水量の決定 | 適正揚水量の数値だけでなく、その算定根拠を確認 | — | 数値・算定根拠
13 | ポンプ | メーカー、型式、揚程・流量特性、設置深度等を確認 | ポンプ・設置状況 | 型式・能力・設置条件
14 | 水質検査 | 検査項目、採水前にどの程度揚水・洗浄したか確認 | 必要に応じて | 採水前の揚水時間・流量
15 | 水質検査 | 検査項目、採水日時、場所、方法、検査機関を記録 | 採水状況 | 水質検査結果・採水条件
16 | 施工写真一式 | 完成後に見えなくなる工程を中心に写真を整理 | 工程ごとに整理 | 写真一覧・撮影箇所
17 | 完成報告書 | 井戸構造、施工、洗浄、揚水試験、ポンプ、水質等をまとめた報告書を受領 | 報告書に添付 | 完成報告書
見積もり比較時の確認ポイント
□ 価格だけでなく、どの工程・試験・記録が見積もりに含まれているか比較する
□ 「適正揚水量○L/min」などの数値について、算定根拠を確認する
□ 「井戸洗浄実施」だけでなく、方法・時間・状況を記録してもらう
□ 完成後に確認できない施工（スクリーン、砂利充填、シーリング等）は施工中の写真を残す
□ 実施しない項目がある場合は、その理由と代替方法を確認する
□ 見積もり段階で、完成時に受け取る報告書の内容を確認する
【注意】このチェックシートは施主が施工内容と記録を確認するための一般的な整理例です。すべての工程・試験がすべての井戸で同一に必要とは限りません。地質、井戸の用途、規模、地域の基準、施工方法等によって適切な内容は異なるため、具体的な仕様は施工業者・専門技術者と相談してください。

## 業者提出用・簡易版
自宅用井戸 見積もり・施工確認チェックリスト
項目 | 実施内容・確認事項 | 写真 | 報告書 | 業者回答・備考
掘削・地質 | 掘削深度、地質、地下水確認深度を記録 | ○ | ○
電気検層 | 実施の有無、結果、取水層の判断根拠 | ○ | 検層記録
ケーシング・スクリーン | 材質、径、位置、長さ、設置深度 | ○ | ○
砂利充填・シーリング | 材料、粒径、充填範囲、方法 | ○ | ○
井戸洗浄 | 方法、機器、時間、排水状況、終了判断 | ○ | ○
揚水試験 | 試験方法、流量、時間、水位、回復試験 | ○ | 詳細データ
適正揚水量 | 数値だけでなく算定根拠を記録 | — | ○
ポンプ | メーカー、型式、能力、設置深度 | ○ | ○
水質検査 | 採水条件、検査項目、検査機関、結果 | ○ | ○
完成報告書 | 施工・試験・写真をまとめた報告書を受領 | — | ○